## Sheet1
任务项 | 子任务项 | 优先级 | 工作量 | 是否需要协助 | 备注 | 状态
管理 | 代码文档版本管理 | 高 | 1人/0.5天 | 否 | svn | 完成
开发 | 选型和框架 | 高 | 2人/5天 | 否 | 采用struts+jdbc+ajax的架构 辅以extremecomponents、jquery、dojo、dwr等页面技术 | 完成
| 数据库设计和持久化层开发 | 高 | 1人/2天 | 是 获取表结构 |  | 部分完成
| 逻辑层开发 | 高 | 2人/10天 | 是 后台的api接口文档 |  | 部分完成
| UI界面开发 | 高 | 2人/10天 | 是 参考现有的系统 |  | 部分完成
| 测试框架 | 中 | 1人/0.5天 | 否 | junit | 完成
| 日志系统 | 中 | 1人/1天 | 否 | log4j | 完成
| 异常处理 | 高 | 1人/1天 | 否 |  | 完成
功能测试 | 编写测试用例 | 中 | 1人/3天 | 否
| 测试并提交测试报告 | 中 | 1人/3天 | 否
部署和应用 | 撰写相关文档和后期支持 | 高 | 1人/5天 | 否
因为是内部自己接的工作，不按公司的人天计费（我们公司的人天在2200-4000人/天），按我们工资的平均水平8000/月，一月算22天工作日，8000/22=360人/天，总费用66*285=23760